УТВЕРЖДЕН

УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Протокол № 2 от «2» сентября 2024 г.,

ПАСПОРТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ РОССИИ»

I Основные положения

| Краткое наименование проекта | Педагогическая наука | Срок начала и окончания | 01.10. 2024 г. – 31.08. 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Казакова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История России» Ченская Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История России» |  |  |
| Партнеры | Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, БУК ОО «Орловский объединенный литературный музей И.С. Тургенева», Орловский краеведческий музей; образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области |  |  |

II Цели и целевые показатели проекта

| № п/п | Цель, Целевые показатели | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | Планируемое (год) |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Цель 1: формирование гражданской позиции и патриотического сознания учащейся молодежи |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 организация и проведение мероприятий научно-просветительского характера | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|  | 1.2 организация научно-практических конференций | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|  | 1.3 организация и проведение творческих конкурсов | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 2 | Цель 2: историко-культурное воспитание учащейся молодежи |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 организация и проведение мероприятий научно-просветительского характера | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|  | 2.2 организация акций по сохранению историко-культурного наследия Орловщины | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |

III Структура проекта

| № п/п | Подпроекты | Мероприятия/Сроки реализации | Партнеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Конституция РФ: вчера, сегодня, завтра» | Всероссийская с международным участием молодежная научно-практическая конференция (ежегодно, приурена к тематическим годам в РФ) 01.10. 2024 г. – 31.12. 2027 г. | Образовательные учреждения высшего образования РФ; СПО, СОШ г. Орла и области |
| 2 | Персонифированная и событийная история | Год памяти и славы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне / Фестиваль студенческих исторических исследований / 01.10. 2024 г. – 30.05. 2025 г. | Образовательные учреждения высшего образования РФ |
|  |  | 225-лет Владимира Даля / Фестиваль студенческих исторических исследований / 01.09. 2025 г. – 30.05. 2026 г. | Образовательные учреждения высшего образования РФ |
|  |  | 110-летие Великой Русской революции / Фестиваль студенческих исторических исследований / 01.09.2026 г. – 30.05.2027 г. | Образовательные учреждения высшего образования РФ |
| 3 | Малая Родина | К 220-летию академика Н.Г. Устрялова / III Всероссийский молодежный конкурс видео-контента «Историки пишут историю» 01.10.2024 г. – 28.03. 2025 гг. | Образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 460-летию г. Орла / IV Всероссийский молодежный конкурс видео-контента «Живая история г. Орла» / 01.11.2025 – 31.05.2026 г. | Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 250-летию генерала А.П. Ермолова / V Всероссийский молодежный конкурс видео-контента «Военная слава Орловского края» / 01.11.2026 г. – 31.03.2027 г. | БУК ОО «Орловский объединенный литературный музей И.С. Тургенева»; СОШ г. Орла и области |
|  |  | 220-летие Орловской губернской мужской гимназии / VI Всероссийский молодежный конкурс видео-контента, посвященный выдающимся выпускникам гимназии / 01.11.2027 г. – 31.05.2028 г | Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области; СОШ г. Орла и области |

IV Результаты проекта

| № п/п | Подпроект | Задачи, наименование результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конституция РФ: вчера, сегодня, завтра | Реализованы мероприятия по формированию гражданской позиции и патриотического сознания, а также историко-культурному воспитанию учащейся молодежи. Не менее чем 15 % школ охвачены мероприятиями научно-просветительского характера, научно-практическими конференциями и творческими конкурсами | до 31.12. 2027 г. | организационный комитет |
|  | Персонифицированная история | Реализованы мероприятия по формированию гражданской позиции и патриотического сознания, а также историко-культурному воспитанию учащейся молодежи. Не менее чем 20 % школ охвачены мероприятиями научно-просветительского характера, научно-практическими конференциями и творческими конкурсами | до 31.05. 2028 г. | организационный комитет |
|  | Малая Родина | Реализованы мероприятия по формированию гражданской позиции и патриотического сознания, а также историко-культурному воспитанию учащейся молодежи. Не менее чем 50 % школ г.Орла и Орловской области охвачены мероприятиями научно-просветительского характера, научно-практическими конференциями и творческими конкурсами | до 31.03. 2028 г. | организационный комитет |

Дополнительная информация

Проект направлен на формирование гражданской позиции, патриотического сознания и историко-культурное воспитание учащейся молодежи. В рамках проекта будут решены задачи развития интереса и уважения к истории своего народа; сформировано стремление сохранять и приумножать наследие своей страны, созданы условия для выработки мировоззренческих и ценностных ориентиров, патриотических убеждений на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и гражданина, демократических ценностей; сформирована культурно зрелая личность, способная активно и компетентно участвовать в общественной жизни страны.

В целях обеспечения проекта предусмотрено проведение научных, научно-практических и творческих мероприятий различного уровня и форм.

Особое внимание будет уделено выявлению и привлечению талантливой молодежи к научной деятельности и профессиональной ориентации старшеклассников и обучающихся по программам СПО.

Проект носит системный характер, что обеспечивает достижение поставленных целей.