УТВЕРЖДЕН

УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Протокол от «21» октября 2020 г., № 2

ПАСПОРТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ РОССИИ»

I Основные положения

| Краткое наименование проекта | Символы России | Срок начала и окончания | 01.09. 2020 г. – 31.08. 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | Ченская Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История России», Казакова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История России» |  |  |
| Партнеры | Управление культуры и архивного дела Орловской области, БУК ОО «Орловский объединенный литературный музей И.С. Тургенева», БУК ОО Орловский краеведческий музей; образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области |  |  |

II Цели и целевые показатели проекта

| № п/п | Цель, Целевые показатели | Значение (чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | Планируемое (год) |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель 1: формирование гражданской позиции и патриотического сознания учащейся молодежи |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 организация и проведение мероприятий научно-просветительского характера | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | 1.2 организация научно-практических конференций | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  | 1.3 организация и проведение творческих конкурсов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Цель 2: историко-культурное воспитание учащейся молодежи |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 организация и проведение мероприятий научно-просветительского характера | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | 2.2 организация и проведение творческих конкурсов | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |

III Структура проекта

| № п/п | Подпроекты | Мероприятия/Сроки реализации | Партнеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Конституция РФ: вчера, сегодня, завтра» | 01.10. 2020 г. – 31.12. 2020 г. | Образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области |
| 2 | Персонифицированная история | К 800-летию со дня рождения Александра Невского/01.09. 2021 г. – 31.12. 2021 г. | Образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 350-летию со дня рождения российского императора Петра I/01.09. 2022 г. – 31.12. 2022 г. | Образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области Орловской области |
| 3 | Малая Родина | К 190 летию со дня рождения Лескова Н.С./ 01.02. 2021 г. – 31.05. 2021 гг. | Управление культуры и архивного дела Орловской области; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 150 летию со дня рождения Андреева Л.Н./ 01.02. 2021 г. – 31.05. 2021 гг. | БУК ОО «Орловский объединенный литературный музей И.С. Тургенева»; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 250 летию со дня рождения Ермолова А.П./ 01.02. 2022 г. – 31.05. 2022 г | Управление культуры и архивного дела Орловской области; БУК ОО «Орловский краеведческий музей»; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 200 летию со дня рождения Якушкина П.И./ 01.02. 2022 г. – 31.05. 2022 г | Образовательные учреждения высшего образования РФ; Орловский краеведческий музей; СОШ г. Орла и области Орловской области |
|  |  | К 130 летию со дня рождения Поликарпова Н.Н./ 01.02. 2022 г. – 31.05. 2022 г | Управление культуры и архивного дела Орловской области; БУК ОО «Орловский краеведческий музей»; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 150 летию со дня рождения Пришвина М.М./ 01.02. 2023 г. – 31.05. 2023 | БУК ОО «Орловский объединенный литературный музей И.С. Тургенева»; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 210 летию со дня рождения Грановского Т.Н./ 01.02. 2023 г. – 31.05. 2023 | БУК ОО «Орловский объединенный литературный музей И.С. Тургенева»; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 205 летию со дня рождения И.С. Тургенева/01.02. 2023 г. – 31.05. 2023 | Управление культуры и архивного дела Орловской области; БУК ОО «Орловский объединенный литературный музей И.С. Тургенева»; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 155 летию со дня рождения Столыпина П.А./ 01.09. 2023 г. – 31.12. 2023 | Управление культуры и архивного дела Орловской области; СОШ г. Орла и области |
|  |  | К 240 летию со дня рождения Давыдова Д.В./ 01.09. 2024 – 31.12. 2024 гг. | Образовательные учреждения высшего образования РФ; СОШ г. Орла и области |

IV Результаты проекта

| № п/п | Подпроект | Задачи, наименование результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конституция РФ: вчера, сегодня, завтра | Реализованы мероприятия по формированию гражданской позиции и патриотического сознания, а также историко-культурному воспитанию учащейся молодежи. Не менее чем 15 % школ г. Орла и области охвачены мероприятиями научно-просветительского характера, научно-практическими конференциями и творческими конкурсами | до 31.12. 2024 г. | организационный комитет |
|  | Персонифицированная история | Реализованы мероприятия по формированию гражданской позиции и патриотического сознания, а также историко-культурному воспитанию учащейся молодежи. Не менее чем 20 % школ г. Орла и области охвачены мероприятиями научно-просветительского характера, научно-практическими конференциями и творческими конкурсами | до 31.12. 2024 г. | организационный комитет |
|  | Малая Родина | Реализованы мероприятия по формированию гражданской позиции и патриотического сознания, а также историко-культурному воспитанию учащейся молодежи. Не менее чем 50 % школ г.Орла и Орловской области охвачены мероприятиями научно-просветительского характера, научно-практическими конференциями и творческими конкурсами | до 31.12. 2024 г. | организационный комитет |

Дополнительная информация

Проект направлен на формирование гражданской позиции, патриотического сознания и историко-культурное воспитание учащейся молодежи. В рамках проекта будут решены задачи развития интереса и уважения к истории своего народа; сформировано стремление сохранять и приумножать наследие своей страны, созданы условия для выработки мировоззренческих и ценностных ориентиров, патриотических убеждений на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и гражданина, демократических ценностей; сформирована культурно зрелая личность, способная активно и компетентно участвовать в общественной жизни страны.

В целях обеспечения проекта предусмотрено проведение научных, научно-практических и творческих мероприятий различного уровня и форм.

Особое внимание будет уделено выявлению и привлечению талантливой молодежи к научной деятельности и профессиональной ориентации старшеклассников и обучающихся по программам СПО.

Проект носит системный характер, что обеспечивает достижение поставленных целей.